## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 56223.07 | с 01.05 по 01.09.
1 | ремонт стыков кв.49 | м.п. | 36 | 19080 | с 01.05 по 01.09.
2 | ремонт стыков кв.12 | м.п. | 36 | 19080 | с 01.05 по 01.09.
3 | ремонт стыков кв.3 | м.п. | 15 | 7950 | с 01.05 по 01.09.
4 | ремонт стыков кв.65 | м.п. | 28 | 14840 | с 01.05 по 01.09.
5 | ремонт стыков торец 1 под-да | м.п. | 63 | 33390 | с 01.05 по 01.09.
| Итого |  |  | 94340
II | Сантехнические работы |  |  | 16693.44
1 | Замена системы водоотведения (7,8 под.) | м.п. | 17 | 16693.44 | с 01.05 по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 16693.44
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Замена стеклопакета ,подъезд № 2 | м² | 1.5 | 6000
2 | Устройство бетонной отмостки | м³ | 0.4 | 6941
3 | Ремонт МОП подъезд № 1 | шт. | 1 | 350000
4 | Ремонт крыльца спуска в подвал | шт. | 2 | 30016.55
5 | Ремонт крылец (ступеней) входных групп подъездов №6, 7,8 | шт, | 3 | 25500
6 | Обшивка фасада шиферным листом (арки) | м² | 172 | 85000
| Итого |  |  | 503457.55
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.