## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 11/1 пр.Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 16711.92
1 | Замена люка выхода на кровлю(внутренний) на мет.утепленные п.№6 | шт/м2 | 1/1,6 | 11112.72 | с 01.06 по 31.08
2 | Резерв |  |  | 5599.2
| ИТОГО: |  |  | 16711.92
| Сантехнические работы |  |  | 6190.56
| Резерв |  |  | 6190.56
| ИТОГО: |  |  | 6190.56
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт кровли с переустройством будки | м2 | 723 | 1807500 | с 01.06 по 31.08
2 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
3 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении 0,2*0,3 | шт/м2 | 4/0,3 | 4744 | с 01.06 по 31.08
4 | Ремонт цоколя с покраской | м2 | 220 |  | с 01.06 по 31.08
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.