## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____1_____ пр. __Пролетарский________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 122306.9
1.1. | Ремонт межпанельных стыков
| квартира 16 | м.п. | 6 | 3098.34 | с 01.06.по 01.09.
| дворовой фасад подъезд №3 и № 4 | м.п. | 6 | 3098.34 | с 01.06.по 01.09.
1.2. | Ремонт балконного козырька квартира 182 | м² | 4.5 | 6877.8 | с 01.06.по 01.09.
1.3. | Ремонт балконного козырька квартира 146 | м² | 4.5 | 6877.8 | с 01.06.по 01.09.
1.4. | Ремонт надподъездных козырьков подъездов № 5,6 | шт./м² | 2/23,4 | 35731.8 | с 01.06.по 01.09.
1.5. | Замена деревянной тамбурной двери подъезда №3 | шт./м² | 1/1,89 | 9121.14 | с 01.06.по 01.09.
1.6. | Ремонт пола в мусорокамерах подъездов №3,4,5,6 | м² | 20 | 15000 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 42501.68
| ИТОГО |  |  | 122306.9
II | Сантехнические работы |  |  | 33055.92
| Замена запорной арматыры СО (крыловые) | шт. | 10 | 33055.92
| итого |  |  | 33055.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 67960 | с 01.06.по 01.09.
3 | Поднять козырек над вентшахтой 1 подъезда на 300 мм от существующей отметки | шт | 1 |  | с 01.06.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.