## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 52/1 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44529.65
1 | Ремонт надподьездных козырьков под № 3 | шт/м² | 0.083333 | 26604 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв.77,80 | м.п. | 20 | 10240 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 7685.65
| Итого |  |  | 36844
II | Сантехнические работы |  |  | 12035.04
| Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 12035.04 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 12035.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена деревянной дверных полотен в дворницких на металлические под.№ 1,2,3,4 | шт./м2 | 4/7,6 | 83600
2 | Замена деревянной тамбурной двери под.№1 | шт./м2 | 1/2,73 | 12691.6
3 | Утепление стен в тамбуре с обшивкой профлистом подъезд № 1 | м² | 10 | 42066.5
4 | Ремонт МОП 1 под. | шт. | 1 | 350000
| Итого: |  |  | 488358.1
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.