## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 10/2 пр.Пролетарский
составленного по результатам весеннего осмотра 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 113982.2
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 33(6), 135(8),115,119(8),221(7), 46(20),134(13),256(4), 17(50),40(3),251(19) | м.п. | 138 | 73140 | с 01.06. по 31.08
2 | Ремонт балконных козырьков квартиры № 251 | м2 | 6 | 13302 | с 01.06. по 30.08
3 | Резерв |  |  | 27540.2
| ИТОГО: |  |  | 113982.2
| Сантехнические работы |  |  | 42258.96
1 | Установка дефлекторов на трубы вентиляции на крыше | шт | 6 | 13200 | с 01.05. по 31.09
| Резерв |  |  | 29058
| ИТОГО: |  |  | 42258.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
2 | Изготовление и установка вентиляционных решёток в подвальном помещении | шт | 18 | 45000 | с 01.05. по 31.09
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.