## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44419.1
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № №81(69),35(35),19(56) | мп | 160 | 84960 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 84960
| Сантехнические работы |  |  | 16449.84
| Резерв |  |  | 16449.84
| ИТОГО: |  |  | 16449.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических дверных блоков подъезда № 1,2 | шт/м2 | 2 / 4,6 | 47600
2 | Замена этажных щитов в подъездах №1,3 | шт | 18 | 144000
3 | Замена досок на нишах под этажными щитами подъездов №1,2,3 | шт/м2 | 27/6,5
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах №1,2,3. | шт/м2 | 48/60,43 | 259200 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
5 | Утепление тамбура с последующей обшивкой металлосайдингомподъезда №1 | м2 | 14.5 | 26100 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
6 | Установка дополнительного перильного ограждения на 1 этаже в подъезде №3 | м/п | 1.1 | 245
7 | Упорядочивание проводов и кабелей в кабель-каналы | м/п | 40 | 1200 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
8 | Ремонт отмостки на торце подъезда №3 | м2 | 2 | 340
9 | Ремонт поверхности стен и потолков с обшивкой оцинкованным листом в м/камерах подъездов №1,2,3 | шт/м2 | 85 | 153000
10 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
11 | Монтаж дефлектора на мусоростволы подъездов №1,2 | шт | 2
12 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении 0,6*0,8 | шт/м2 | 6 / 3,36 | 27674.3
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.