## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 31 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 115763
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 156(16),207(11),203(10), 211(11), 66(27), 259(104), 277(17), 231(26),85(16),98(18),140 (53),139(25),220(32) | м.п. | 366 | 193980 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт балконного козырька квартир № 316,140,209 | м2 | 21 | 46557 | с 01.06. по 01.09
3 | Ремонт кровельного покрытия квартир № 66 | м2 | 120 | 266040 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 506577
| Сантехнические работы |  |  | 39578.64
| Замена приборов отопления в подъезде | шт. |  | 39578.64
| ИТОГО: |  |  | 39578.64
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт отмостки | м2 | 230 | 390770 | с 01.06. по 01.09
2 | Замена входных металлических дверных блоков подъездов № 3,4,9 | шт/м2 | 3/6,9 | 114201 | с 01.06. по 01.09
3 | Замена будок выхода на кровлю подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9 / 18 | 292500 | с 01.06. по 01.09
4 | Утепление тамбура подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8, | шт/м2 | 8 / 116 | 130179.86 | с 01.06. по 01.09
5 | Замена металлических дверных блоков мусорокамер подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9 / 24,3 | 342603 | с 01.06. по 01.09
6 | Замена этажных э/щитов под. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт |  | 538045.2 | с 01.06. по 01.09
7 | Замена деревянных дверей дворницкой на металлические подъездов № 1,3,4,6,7,9 | м2 | 6/16,2 | 228461.4 | с 01.06. по 01.09
8 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ под. № 1-9 | шт/м2 | 126/120,6 | 680400 | с 01.06. по 01.09
9 | Утепление мусорокамер с обшивкой оцинков.сталью поверхностей стен и потолков под № 1-9 | шт/м2 | 9/130,5 | 130179.86 | с 01.06. по 01.09
10 | Замена деревянных дв.блоков в мусорокамерах под. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт/м2 | 9/17,01 | 102150 | с 01.06. по 01.09
11 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта подъезда №1 |  | 650000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
12 | Замена оконных блоков на ПХВ подъезда № 1 | шт/м2 | 16 / 15,3 | 86400 | с 01.06. по 01.09
13 | Ремонт примыкание кровельного покрытия к парапету | м.п. | 200 | 243000 | с 01.06. по 01.09
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.