## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____28___________ ул. __Маяковского____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31230.36
1 | Ремонт межпанельного стыка
| квартира № 93 | м/п | 9 | 4647.51 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 80 | м/п | 8 | 4131.12 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт балконного козырька над блоками Б,В. | шт/м² | 2/13.2 | 20174.88 | с 01.05.по 01.09.
| Резерв |  |  | 2276.85
| ИТОГО |  |  | 31230.36
II | Сантехнические работы |  |  | 11566.8
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 11566.8 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 11566.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта (холлы, лестничный марш) |  | 1650000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Ремонт пола в мусорокамере | м² | 8.0 | 7890.8 | с 01.05.по 01.09.
3 | Замена парапетных плит | шт/м² | 15/12.0 | 60000 | с 01.05.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.