## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 13 пр.Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44135.93
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 62(3,5),84,88(77) | м.п. | 80.5 | 42745.5 | с 01.06 по 31.09
2 | Ремонт балконного козырька квартиры № 105 | м2 | 7 | 10689 | с 01.06 по 31.09
| ИТОГО: |  |  | 53434.5
| Сантехнические работы |  |  | 16345.92
| Резерв |  |  | 16345.92
| ИТОГО: |  |  | 16345.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт отмостки | м2/м3 | 64/12,8 | 45765.12
2 | Замена входной металлического дверного блока подъезда №2, 3 | шт/м2 | 2 / 4,6 | 44760
3 | Замена деревянных оконных блоков на металопластиковые | шт/м2 | 48/11,8 | 259200 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Замена мусороприёмного шибера подъезд № 1 | шт | 1 | 4602
5 | Утепление с обшивкой тамбура подъезда № 1 | м2 | 21.2 | 21510 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
6 | Установка информационных досок объявлений в подъездах № 1,2,3. | шт | 3 | 7500
7 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.