## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 38/1 улица Югорская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 17293.18
1.1 | Ремонт межпанельных стыков: квартира №7,21,25 | м.п. | 98 | 49490 | с 01.06.по 01.09.
1.1. | Ремонт балконных козырьков кварира №21,35 | шт./м2 | 2/7,2 | 11952 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт кровли (Подъезд №2) | м2 | 240 | 601200 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Ремонт надподъездных козырьков с устройством оцинкованных водоотливов (Подъезд №1-3) | шт./м2 | 3/13,5 | 29929.5 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 692571.5
2. | Сантехнические работы
2.1 | Резерв
Итого
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Обшивка плит перекрытий в холодном тамбуре с утеплением (Подъезд №1,2) | м2 | 3 | 7500
2 | Утепление фасада (Торец подъезда №1) | м2 | 250 | 525000
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.