## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 2 улица Фармана Салманова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 46278.8
| Изготовление и монтаж металлического люка выход на кровлю ( 1под) | шт,/ м2 | 1/0,92 | 7449
| Изготовление и монтаж металлический дверей выхода на чердак (1-4 под) | шт,/ м2 | 4/ 5,09 | 41152.16
| Итого |  |  | 48601.16
2 | Сантехнические работы |  |  | 17140.32
| установка насоса на ГВС | шт. | 1 | 17140.32
| Итого |  |  | 17140.32
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
| Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.