## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 43 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 53139.24
| Ремонт межпанельных стыков гл. фасад | м.п. | 21 | 11130 | с 01.06.по 01.09.
| Ремонт температурного шва, кв. № 52 | м.п. | 6 | 47700 | с 01.06.по 01.09.
| Ремонт гидроизоляционной поверхности мастики, темпера-турный шов | м.п. | 24 | 12720 | с 01.06.по 01.09.
| Ремонт межпанельных стыков, кв № 25 | м.п. | 20 | 10600 | с 01.06.по 01.09.
| Ремонт балконного козырька кв. № 96,138 | шт/м2 | 2./9 | 19953 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 102103
II | Сантехнические работы |  |  | 19177.92
1 | Замена сборок системы отопления | шт. | 20 | 19177.92 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 19177.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремон крыльца подъезд № 2 | м² | 5.5 | 25 000 ,00
2 | Обшивка стен мусорокамер оцинкованным листом подъездов № 1,2 | м² | 25.5 | 30600
3 | Утепление тамбуров с обшивкой профлистом подъездов № 3 | м² | 30 | 48117
4 | Утепление боровов вентшахт в чердачном помещении | м3 | 5 | 95138.5
5 | Ремонт МОП 1,3 подъезды | шт. | 3 | 1400000
6 | Устройство будки выхода на кровлю подъезда №1 | шт. | 1 | 32048.5
| Итого |  |  | 1605904
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.