## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 16 ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22 508.93
1 | Ремонт межпанельных стыков, квартиры № 5 | м/п | 12 | 6144 | с 01.05.по 01.09.
| Ремонт межпанельных стыка квартира № 97 | м/п | 4 | 2048 | с 01.05.по 01.09.
| Замена металл. двери запасного выхода | шт\м2 | 1.6 | 17600 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 25792
II | Сантехнические работы |  |  | 8352.72
1 | Отсыпка подвального помещения песком | м3 | 5 | 8352.72 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 8352.72
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Обшивка профлистом тамбура запасного выхода | м2 | 8.6 | 15480
2 | Замена деревянных дверей на металлические запасных выходов блока "А", "Б". | шт. | 2 | 68000
3 | Замена входной двери на металлическую | шт. | 1 | 40000
4 | Ремонт МОП | шт. | 1 | 4200000
5 | Устройство будки входа в подвал | шт. | 1 | 95000
| Итого |  |  | 4418480
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.