## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 56/2 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 26922.46
1 | Герметизация примыкания защитного фартука к кирпич-ной кладке фасада (торец подъезда № 3) | мп | 30 | 6000 | с 01.05. по 01.09
2 | Замена металлических дверей в м/камере №1 | шт | 1 | 28665 | с 01.06. по 01.09
| Итого |  |  | 34665
II | Сантехнические работы |  |  | 9971.28
1 | Замена приборов отопления в МОП (8 секций) | шт. | 3 | 9971.28 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 9971.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г. для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Ремонт фасада (оштукатуривание,окраска) | м² | 50 | 48324
2 | Устройство водоотлива по периметру фасада | мп | 180 | 216329
3 | Ремонт архитектурного ограждения входных групп 1,3 подъездов с обшивкой металлосайдингом | м² | 80 | 132473
4 | Ремонт отмостки | м² | 50 | 37500
5 | Замена бетонных козырьков над вентшахтами на металлические | шт/м² | 6/26,5 | 98342
6 | Подсыпка песком подвала | м3 | 60 | 35000
7 | Утепление торца 3 подъезда с обшивкой м/сайдингом | м2 | 250 | 450000
8 | Замена металлических дверей в м/камере №1 | шт | 2 | 57330
9 | Ремонт МОП 1,2,3 под. | шт | 3 | 1500000
10 | Ремонт цоколя | м² | 50 | 36256.87
| Итого |  |  | 2611554.87
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.