## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 27/1 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 29952.5
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 15(12) | м.п. | 12 | 6196.68 | с 01.06. по 01.09
| Замена козырьков над вентблоками подъездов № 4,5,6 | шт/м2 | 5 | 24701.06
| ИТОГО: |  |  | 30897.74
| Сантехнические работы |  |  | 11093.52
| Резерв |  |  | 11093.52
| ИТОГО: |  |  | 11093.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена люков выхода на кровлю подъездов № 2,5 | шт/м2 | 2 / 2 | 15300
2 | Замена будки выхода на кровлю подъездов № 2,5 | шт/м2 | 2 / 11,0 | 27000
3 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении | шт/м2 | 12 / 7,44 | 67200
4 | Ремонт отмостки на дворовом фасаде | м2 | 100 | 169900
5 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.