## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 20 ул.Маяковского
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 30531.17
1 | Замена входных металличес-ких дверей (по заявлению) | шт/м² | 2/5,3 | 58300 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 58300
II | Сантехнические работы |  |  | 11619.84
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 12 | 11619.84 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 11619.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Устройство дефлектора над мусоропроводом | шт. | 1 | 20000
2 | Устройство дефлекторов над вентшахтами | шт. | 12 | 20000
3 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х1,5) в хол-лах и на л/клетках, с закладкой | шт/м² | 17/22,95 | 161399.55
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х3,0) в холлах, с закладкой | шт/м² | 8/21,6 | 151905.46
5 | Замена входных и тамбурных дверей (металлические) | шт/м² | 2/10,6 | 116000
6 | Замена дверей входа в черда-чное помещение | шт/м² | 3/4,5 | 49500
7 | Замена входных дверей в под-вал (металлические) | шт. | 1/2,0 | 22000
8 | Замена входных дверей в мусорокамере (металлические) | шт. | 1/2,8 | 30800
9 | Замена бункера в м/камере (металлические) | шт. | 1 | 18000
10 | Обшивка стен в м/камере оцинкованным железом | м² | 37.5 | 67500
11 | Ремонт отмостки отдельными участками | м²/м³ | 33/6,6 | 117988.2
12 | Ремонт крыльца | шт/м² | 2/12.0 | 27014.9
13 | Устройство тротуара | м² | 33 | 80000
14 | Ремонт МОП | шт | 1 | 3500000
| Итого |  |  | 4382108.11
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.