## Гагарина,4
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ___4___________ ул. _Гагарина____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 36849.82
1 | Ремонт межпанельного стыка квартира № 102 | м.п. | 12 | 6197 | 01.06. по 30.09.
2 | Устройство отливов на надпоъездные козырьки | шт/м | 1/1,6 | 3314 | 01.06. по 30.09.
3 | Замена шибера в мусорной камере подъезд № 1,3 | шт | 2 | 27339 | 01.06. по 30.09.
| ИТОГО: |  |  | 36850
| Сантехнические работы |  |  | 13648.08
| Резерв |  |  | 13648.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт и утепление температурного шва с последующей обшивкой профелированным листом | м.п/м2 | 46/28 | 70000 | 01.06. по 30.09.
2 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.