## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 22/1 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 28894.32
1 | Ремонт балконного козырька кв. № 31 | м2 | 4.5 | 9976.5 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт надподъездных козырьков подъезд № 1,2 | м2 | 12 | 26604 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 36580.5
II | Сантехнические работы |  |  | 8931.12
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 9 | 8931.12 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 8931.12
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Утепление боровов вентшахт | шт./м3 | 9/8,3 | 135117
2 | Герметизация парапетных плит "скрепой", обработка праймером | м2 | 64.8 | 79334.6
3 | Ремонт отмостки и приямка | м2 | 22/2,2 | 38179.37
4 | Наращивание трубы ливнестока | м/п | 3 | 2100
5 | Устройство будки выхода на кровлю подъезда № 2 | шт. | 1 | 32048.5
6 | Ремонт в подъезде № 2 | шт. | 1 | 700000
| Итого |  |  | 986779.47
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.