## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 22 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 55967.11
1.1. | Замена входных металлических дверных блоков подъездов № 1,4 | шт/м2 | 2 / 4,6 | 38367.11 | с 01.06. по 30.08
1.2. | Замена деревянных тамбурных дверных блоков в подъездах № 4,5 | шт/м2 | 3 / 5,7 | 17700 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 56067.11
2 | Сантехнические работы |  |  | 20728.56
2.1. | Замена приборов отопления в подъезде | шт/м2 | 2 | 20728.56 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 20728.56
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических дверных блоков подъездов № 2,3,5 | шт/м2 | 3 / 6,9 | 67140
2 | Установка дефлекторов на мусороствол подъездов № 1,2,3,4,5 | шт | 5 | 47500
3 | Замена люка выхода на кровлю подъезда № 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5 / 5,5 | 60000
4 | Замена деревянных дверных блоков на металлические в дворницких подъездов № 1,3,4,5 | шт/м2 | 4 / 10,5 | 89520
5 | Замена трубопровода подвальной разводки системы канализации | м.п. | 200 | 188000
6 | Установка деревянных дверных блоков в мусорокамеры подъездов № 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5 / 9,45 | 45000
7 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.