## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____12/1__ ул. ___пр-т Комсомольский__
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм | Физ. объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о вып-ии плана | Причина отклонения от плана
с_____ по _____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8*
Общестроительные работы, в .т.ч.:
1 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 30823.82 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт стяжки пола в м/камерах, подъезды 1,2 | м2 | 6 | 9060 | с 01.05.по 30.09.
| Итого |  |  | 39883.82
Сантехнические работы, в т.ч.:
3 | Замена сетей водоотведения | мп | 10 | 14415.84 | с 01.05.по 30.09.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед. изм | Физический объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена сетей водоотведения | мп | 60 | 60000 | с 01.05.по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.