## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ___70___ ул. ___М-Карамова____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физ. объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о вып-ии плана | Причина отклонения от плана
с_____ по _____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8*
Общестроительные работы, в .т.ч.:
1 | Ремонт стыков кв 69 | мп | 53 | 23193.86 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков, кв 16,40,60 (2014) | мп | 24.6 | 10110.6 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена деревянной тамбурной двери в подъезде 3 | шт | 1 | 13000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого |  |  | 46304.46
Сантехнические работы, в т.ч.:
4 | Замена задвижек системы отопления | шт | 5 | 16992.36 | с 01.05.по 30.09.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Установка жалюзийных решеток на слуховые окна под. 1-3 | шт | 32 | 38400 | с 01.05.по 30.09.
2 | Ремонт м/камер, подъезды 4,5 | шт | 2 | 30000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Замена входной группы, подъезд 1 | шт | 1 | 70000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Замена оконных блоков на ПВХ, подъезд 3 холл | шт | 1 | 10000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Замена дверей в м/камерах, подъезд 1,3 | шт | 2 | 90000 | с 01.05.по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.