## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____43___________ ул. __30 лет Победы____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 70958.3
1 | Герметизация межпанельных стыков | м/п | 47 | 10199 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт надподъездных козырьков с установкой водоотлива | шт./м² | 4./24 | 36648 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 24111.3
| Итого |  |  | 70958.3
II | Сантехнические работы |  |  | 19177.92
1 | Замена сборок системы ХГВС | шт. | 40 | 19177.92 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 19177.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Утепление тамбуров с обшивкой профлистом подъездов №2,3 | м² | 60 | 96234 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт крыльца подъезда №2 | м² | 5.5 | 47100 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт облицовочной плитки стен в мусорокамерах подъездов № 1,2 | м² | 13.5 | 11475 | с 01.06.по 01.09.
4 | Устройство будки выхода на кровлю подъезда №1 | шт. | 1 | 32048.5 | с 01.06.по 01.09.
5 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.