## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 13/1 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 33079.75
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 58(56), 12(174, торцевая стена) | м.п. | 230 | 121900 | с 01.06. по 31.08
2 | Утепление венткоробов квартир № 68, 69 | м2 | 2.24 | 63000 | с 01.04 по 30.10
| ИТОГО: |  |  | 184900
| Сантехнические работы |  |  | 11852.4
| Резерв |  |  | 11852.4
| ИТОГО: |  |  | 11852.4
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Утепление тамбура с обшивкой из металлосайдинга | шт/м2 | 5./60 | 80000 | с 01.04 по 30.10
2 | Ремонт крылец подъезды № 1,2,3,4,5,6 | шт/м2 | 6 / 78 | 280000 | с 01.04 по 30.10
3 | Замена входных металлических дверных блоков в подъезды № 1,2,3,4,5,6 | шт/м2 | 6 / 18 | 171000 | с 01.04 по 30.10
4 | Ремонт и утепление вентиляционных коробов в чердачном помещении (квартир № 12,13,14,26,27,28,40,41,42,54,55,56,68,69,70,80,81,82) | шт/м2 | 18/ 19,44 | 540000 | с 01.04 по 30.10
5 | Замена деревянного дверного тамбурного блока в мусорокамере подъезда № 2,3,4,5,6 | шт/м2 | 5 / 15 | 60000 | с 01.04 по 30.10
6 | Замена деревянных дверных блоков в тамбурах подъездов № 1,2,3,4,5,6. | шт/м2 | 6/16,2 | 66000 | с 01.04 по 30.10
7 | Устройство будок выхода на кровлю подъезды № 1,6 | шт/м2 | 2/4,5 | 192000 | с 01.04 по 30.10
9 | Утепление торцевой стены дома с обшивкой из металлосайдинга подъезд №1,2 | м2 | 508 | 1,050,000,00 | с 01.04 по 30.10
10 | Замена парапетных плит | шт/м2 | 65/58,5 | 247000 | с 01.04 по 30.10
11 | Ремонт кровельного покрытия надподъездных козырьков с устройством водоотлива подъездов № 1,2,3,4,5,6. | шт/м2 | 3/22,5 | 33750 | с 01.04 по 30.10
12 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ с установкой отливов | шт/м2 | 25/33,75 | 135,000,00 | с 01.04 по 30.10
13 | Ремонт мест обещего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
14 | Дополнительное утепление в чердачном помещении подъезды № 1,2 | м2 | 160 | 891200 | с 01.04 по 30.10
15 | Ремонт отмостки | м2 | 134 | 152860 | с 01.04 по 30.10
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.