## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 21 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с__ по __
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 102905.64
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир 255 (18), уличный фасад 13 подъезд (62), 15 подъезд (117), 8 подъезд 9(54), 7 подъезд (72), 6 подъезд (96) , 4 подъезд (45), 5 подъезд (54), торец дома 18 подъезд (93), кв.249(116) ,кв.233(6) | м.п. | 733 | 388490 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт надподъездных козырьков с устройством водоотлива подъезды № 5,6,7,8,9,10 | шт/м2 | 6/28,08 | 67500 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 455990
| Сантехнические работы |  |  | 38111.04
| ИТОГО: |  |  | 38111.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_ по __
1 | Утепление мусорокамер с обшивкой оцинкованной сталью поверхности стен и потолков подъезды № 2,9 | шт/м2 | 2/36,0 | 64800 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт крылец подъездов № 5,6,15,16,17,18 | шт/м2 | 6./78 | 280,000,00 | с 01.06. по 01.09
3 | Утепление вентиляционных коробов в чердачном помещении | шт/м2 | 29/34,4 | 886,109,50 | с 01.06. по 01.09
4 | Утепление стен торца подъездов № 1,18 | шт/м2 | 2/254 | 1050000 | с 01.06. по 01.09
5 | Устройство будок выхода на кровлю подъезды № 1,8,10,11,18 | шт/м2 | 5./11,25 | 480,000,00 | с 01.06. по 01.09
7 | Замена деревянных дверных блоков в мусорокамере подъездов № 1,2,3,4,9 | шт/м2 | 5/13,5 | 56750 | с 01.06. по 01.09
8 | Замена деревянных оконных блоков на ПХВ в подъездах № 5,7,10,11,12,13,16,17,18 | шт/м2 | 45/60,75 | 243,200,00 | с 01.06. по 01.09
9 | Замена деревянных дверных блоков в тамбурах подъездов № 5,10,11,12,13,15,16 | шт/м2 | 7/18,9 | 77.000,00 | с 01.06. по 01.09
10 | Замена входных металлических блоков, подъезд № 5,7,9,10,11,12,13,15,16,17 | шт/м2 | 10/52 | 229,280,00 | с 01.06. по 01.09
11 | Ямочный ремонт проезжей части между Пролетарским,10/2 и Геологической,21 | м2 | 1,5 |  | с 01.06. по 01.09
12 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах № 1,2,3,4 | шт/м2 | 16/21,6 | 86,400,00 | с 01.06. по 01.09
13 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
14 | Утепление тамбура с обшивкой профилированным листом подъзд 9,15 | шт/м2 | 2/24 | 43200 | с 01.06. по 01.09
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.