## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 1 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22238.71
1 | Замена тамбурного металлического блока в подъезде | шт/м2 | 1 / 14 | 38400 | с 01.04 по 31.10.
| ИТОГО: |  |  | 38400
| Сантехнические работы |  |  | 7430.64
| Резерв |  |  | 7430.64
| ИТОГО: |  |  | 7430.64
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Частичная замена напольного покрытия (линолеум) на этажах 2,3,6 | м2 | 300 | 107250 | с 01.04 по 31.10.
2 | Замена перильного ограждения крыльца | м.п. | 10 | 9690 | с 01.04 по 31.10.
3 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 60 | 624000 | с 01.04 по 31.10.
4 | Замена деревянного люка выхода на кровлю на металлический | м2 | 1 | 5400 | с 01.04 по 31.10.
5 | Замена этажных щитов с магистралями | шт | 18 | 53861.02 | с 01.04 по 31.10.
6 | Замена металлического ограждения придомовой территории и детской площадки. | м/п | 38,5 | 150000 | с 01.04 по 31.10.
7 | Замена скамеек на детской площадке | шт | 2 | 16000 | с 01.04 по 31.10.
8 | Капитальный ремонт кровли | м2 | 721,.3 | 1806856 | с 01.04 по 31.10.
9 | Благоустройство придомовой территории | м2 | 1519 | 4557000 | с 01.04 по 31.10.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.