## план 2015
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20 улица Мелик - Карамова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 46600.28
1.1 | Ремонт межпанельных стыков: лестничная клетка подъездов № 2,3,4, квартира №83;111;63, 94 | м.п. | 160.8 | 81204 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 81204
2. | Сантехнические работы |  |  | 17259
2.1 | Резерв |  |  | 17259
| Итого |  |  | 17259
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена парапетных плит | шт. | 7 | 24059
2 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.