## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18 пр-т Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 20408.76
1 | Ремонт м/панельных стыков квартиры № 4,53(37) | м/п | 41 | 21771 | с 01.06.по 01.08
2 | Ремонт надподъездных козырьков с устройством водоотлива | шт/м2 | 4/48 | 60000
| ИТОГО: |  |  | 81771
| Сантехнические работы |  |  | 7558.8
| Резерв |  |  | 7558.8
| ИТОГО: |  |  | 7558.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Устройство жалюзийных решеток на вентиляционные окна в чердачном помещении | шт/м2 | 32/19,2 | 40000
2 | Ремонт примыкания кровельного покрытия к люку выхода на кровлю | м2 | 2 | 2500
3 | Ремонт парапета | м2 | 8 | 22673
4 | Ремонт входных площадок | шт/м2 | 4/48
5 | Ремонт отмостки | м2/м3 | 87/17,4 | 62211.96
6 | Благоустройство придомовой территории | м2 | 1277 | 3389158 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
7 | Замена трубного ограждения | м/п | 235 | 76000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
8 | Замена скамеек | шт | 4 | 32000
9 | Замена урн | шт | 4 | 8800
10 | Ремонт приямка входа в подвал с оштукатуриванием и устройством металлической лестницы для спуска | м2 | 4 | 6800 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.