## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 43 улица Мелик - Карамова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 122151.8
.1.1 | Ремонт межпанельных стыков | м.п
| квартира № 293 | м.п | 12 | 6196.68 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №55 | м.п. | 3 | 1549.17 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №193 | м.п. | 6.2 | 3201.68 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 1 | м.п. | 10.8 | 5577.1 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №152,153 | м.п. | 16.9 | 8726.99 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №165 | м.п. | 22 | 11360.58 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 146 | м.п | 8 | 4131.2 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 207 | м.п | 26.6 | 13733.58 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 282 | м.п. | 20.4 | 10534.35 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 65011.33
1.3 | Ремонт балконных козырьков квартира № 12.14.15.18. 26.27.40.41.42.55.88. 89..90.102. 104.105.116.117.118.130.131. 132..144.146.179.180.192.194. 195.207; 216. 217.218.242.240.256.303.304 | шт/м2 | 38/ 171 | 249155.72 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 314167.05
2 | Сантехнические работы |  |  | 45239
| замена запорной арматуры ХГВС 1-2 подъезд |  |  | 45239 | с 01.06.по 01.09.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.