## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ___56/2_____ ул. __30 лет Победы________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 26922.46
1 | Герметизация примыкания защитного фартука к кирпичной кладке фасада (торец подъезда №3) | мп | 22 | 4400 | с 01.05. по 01.09
2 | Замена бетонных козырьков над вентшахтами на металлические | шт./м² | 6/26,5 | 98342 | с 01.05. по 01.09
| Итого |  |  | 102742
II | Сантехнические работы |  |  | 9971.28
| Замена приборов отопления в МОП (8 секций) | шт./м² | 3 | 9971.28 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 9971.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт фасада (оштукатуривание,окраска) | м² | 50 | 48324 | с 01.06. по 01.09
2 | Устройство водоотлива по периметру фасада | м п | 180 | 216329 | с 01.06. по 01.09
3 | Ремонт архитектурного ограждения входных групп 1,3 подъездов с обшивкой металлосайдингом | м² | 80 | 132473 | с 01.06. по 01.09
4 | Ремонт цоколя | м² | 50 | 36256.87 | с 01.06. по 01.09
5 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 470000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.