## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 22 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 75235.39
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира № 195 | м.п. | 14 | 7168 | с 01.05.по 01.09.
| квартира № 121 | м.п. | 9 | 4608 | с 01.05.по 01.09.
| квартира № 82 | м.п. | 23 | 11776 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт балконных козырьков кв №: 73,74,85,86,97,99,109, 110,122,134,135,145,165,179, 193,195 | м2 | 72 | 159624 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 183176
II | Сантехнические работы |  |  | 27864.96
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 28 | 27286.96 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 27286.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт надподъездных козырьков под.№: 1,2,3,4,5,6,7 8,9,10,11,12,13,14,15 | м2 | 90 | 199530
2 | Утепление боровов вентшахт | шт/м3 | 42/25,2 | 479500
3 | Утепление тамбура с обшив-кой профлистом, 8 подъезд | шт/м2 | 1/12 | 40650
| Итого |  |  | 719680
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.

## рекомендуемые
Согласовано:
Председатель Совета МКД
_______________________________
"________"_____________2015г.
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
2 | Ремонт надподъездных козырьков под.№: 1,2,3,4,5,6,7 8,9,10,11,12,13,14,15 | м2 | 90 | 137556 | с 01.06.по 01.09.
1 | Утепление боровов вентшахт | шт./м3 | 42./25,2 | 479500 | с 01.04.по 01.09.
| Итого |  |  | 617056
II | Сантехнические работы
| Замена сборок системы ХГВС | шт. | 328 | 148000 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 148000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.
| Директор ООО "ЖЭУ-1 " |  |  |  | Н.Д.Бардукова
| Директор ООО "РЭУ- 1" |  |  |  | Р.М. Ахметов
| Начальник ОЭЖФ |  |  |  | М.Ш.Шелёнжик
| Начальник ОКРиБ |  |  |  | Ю.Ю. Приходько
| Начальник ОИО |  |  |  | В.И.Буллер