## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 27 ул. Маяковского
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31266.65
1 | Ремонт межпанельных стыков кв № 1 | м.п. | 37.5 | 19200 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв №6 | м.п. | 27 | 13824 | с 01.05.по 01.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв №7 | м.п. | 36.5 | 18688 | с 01.05.по 01.09.
4 | Ремонт межпанельных стыков кв №39 | м.п. | 30 | 15360 | с 01.05.по 01.09.
5 | Ремонт межпанельных стыков кв №63 | м.п. | 13 | 6656 | с 01.05.по 01.09.
6 | Ремонт межпанельных стыков кв №2 | м.п. | 18 | 9216 | с 01.05.по 01.09.
7 | Ремонт межпанельных стыков кв №91 | м.п. | 16 | 8192 | с 01.05.по 01.09.
8 | Ремонт межпанельных стыков кв № 102 | м.п. | 11 | 5632 | с 01.05.по 01.09.
9 | Ремонт межпанельных стыков кв №88 | м.п. | 4 | 2048 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  | 193 | 98816
II | Сантехнические работы |  |  | 11580.24
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 12 | 11580.24 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 11580.24
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт крыльца мусорока-меры | м² | 8 | 7890.82
2 | Замена окон на ПВХ на лестничных маршах | шт. | 16/21,6 | 86.4
3 | Замена бункера в мусоро-камере | шт. | 1 | 18000
4 | Герметизация межпанель-ных стыков по предприса-нию ГЖИ | м.п. | 950 | 486400
5 | Ремонт отмостки | м²/м³ | 45/6,75 | 102022.2
| Итого |  |  | 614399.42
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.