## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 30 Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 55378.73
1 | Ремонт кровли | м2 | 50 | 62500 | с 01.06.по 30.08
2 | Ремонт парапета | шт/м2 | 1\1 | 8500 | с 01.06.по 30.08
3 | Ремонт балконного козырька квартиры № 105,71,72,177 | м2 | 28 | 42756 | с 01.06.по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 113756
| Сантехнические работы |  |  | 20510.64
| замена приборов отопления в подъезде | шт. | 3 | 20510.64
| ИТОГО: |  |  | 20510.64
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт крылец и входных площадок подъезда №1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5/68
2 | Замена входных металлических дверей в подъездах № 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 4/9,2 | 128000
3 | Замена деревянных оконных блоков ПВХ в подъездах № 1,2,3,4,5 | шт/м2 | 80/88 | 432000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Ремонт отмостки | м2 | 23 | 34500
5 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
6 | Ямочный ремонт проезжей части | м2 | 50 | 75000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.