## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ___4___ ул. ___Мунарева_____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физ. объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о вып-ии плана | Причина отклонения от плана
с_____ по _____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8*
Общестроительные работы, в .т.ч.:
1 | Ремонт температурного шва между блоками, кв 151 | мп | 4 | 8000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Штукатурка фасада по кирпичной кладке кв 119,34,61,126,155,151,122 | м2 | 31 | 93576.06 | с 01.05.по 30.09.
| Итого |  |  | 101576.06
Сантехнические работы, в т.ч.:
3 | Замена задвижек системы отопления | шт | 9 | 36714.24 | с 01.05.по 30.09.
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предвари- тельная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Штукатурка фасада по кирпичной кладке кв 119, 34,61,126,155,151,122 | м2 | 40 | 120000
2 | Замена мусороприемных клапанов, подъезд 1 | шт | 5 | 31400 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт надподъездного козырька, подъезд 1 | м2 | 6 | 8000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Замена входной металлической двери на металическую, подъезд 1 | шт | 1 | 45000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Замена металических дверей тамбура на деревянные, подъезд 2 | шт | 2 | 3000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Ремонт мест общего пользования, подъезд № 4 | под | 1 | 394000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Замена задвижек системы отопления | шт | 15 | 45000 | с 01.05.по 30.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.