## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____59_____________ул. Федорова ____________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 116655.56
1 | Ремонт надподъездных козырьков под. 1-2,13,16,17-18,19-20 | шт | 8 | 56000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена шибера в м/камере под 13 | шт | 1 | 9000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт балконных козырьков кв. 248,12 | шт | 2 | 13400 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт стыков кв. 3 | мп | 20 | 10600 | с 01.05.по 30.09.
5 | Замена чердачного люка под. 13 | шт | 1 | 10000 | с 01.05.по 30.09.
| резерв |  |  | 17655.56
| Итого: |  |  | 116655.56
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена вторых деревянных дверей в м/камерах под. 1-20 | шт | 20 | 300000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена ствола мусоропровода с шибером в мусорокамере под 5,16,10,15,12 | шт | 5 | 45000 | с 01.05.по 30.09.
3 | Утепление вентшахт в чердаке | шт | 70 | 70000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Установка жалюзийных решеток на слуховые окна под. 1-20 | шт | 165 | 211200 | с 01.05.по 30.09.
5 | Замена оконных блоков на ПВХ под. 4,7,9,12,15,14,6,5 | шт | 31 | 465000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Антикоррозийная обработка закладных деталей и штукатурка выбоин в потолке в чердачном помещении | м2 черд | 5355.3 | 400000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Облицовка и утепление холодных тамбуров под. 4,7,9,12,17 | шт | 5 | 100000 | с 01.05.по 30.09.
8 | Замена мусороприемных клапанов под. 14,15 | шт | 6 | 38000 | с 01.05.по 30.09.
9 | Ремонт отмостки под. 16,19 | м2 | 22 | 35000 | с 01.05.по 30.09.
10 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.