## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 11/2 пр-д. Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 29813.18
1 | Ремонт балконных козырьков квартир №14(7),37(7),36(7) | м2 | 21 | 32067 | с 01.06 по 31.09
2 | Ремонт межпанельных стыков ограждения балкона подъезд 3,квартир № 46,50,54,58. | м.п. | 21 | 11151 | с 01.06 по 31.09
3 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 1,4,5,8,9,12,13,16,17(74,5) | м.п. | 74.5 | 39559.5 | с 01.06 по 31.09
| ИТОГО: |  |  | 82777.5
| Сантехнические работы |  |  | 11041.92
| Резерв |  |  | 11041.92
| ИТОГО: |  |  | 11041.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена деревянных дверных блоков дворницких на металлические подъездов № 1,2,4 | шт/м2 | 3 / 6 | 67140
2 | Изготовление и установка вентиляционных окон с жалюзийными решётками в подвальном помещении | шт/м2 | 5/2,55 | 20972.73
3 | Ремонт и окраска входных металлических дверных блоков | шт | 4 | 175 (стоимость материала)
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | шт/м2 | 24/10,2 | 129600 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
5 | Установка информационных досок в подъездах № 1,2,3,4 | шт | 4 | 10000
6 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
7 | Замена контейнера для забора ТБО 1 подъезд. | шт | 1 | 10500
8 | Замена мусороприемного клапана в подъезде № 1 на 2 этаже | шт | 1 | 5400
9 | Устройство защитного козырька из профилированного листа над входом в подвал торца подъезда № 1 | м2 | 2 |  | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
10 | Установка ограждения со стороны дворового фасада | м.п | 130 | 156000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
11 | Утепление торцевой стены дома с обшивкой металлосайдингом в подъездах №1,4. | м2 | 508 | 1050000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
12 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении на главном фасаде | шт/м2 | 4 / 1,7 | 22400
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.