## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 48 проспект Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 45405.36
1.1 | Ремонт межпанельного стыка
| квартира № 1,2 ( торец 1 п и цоколь)) | м.п. | 15 | 7745.85 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 6 | м.п. | 3,5 | 1807.36 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 54 | м.п. | 3.5 | 1807.36 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №45 ( комната №5) | м.п. | 8.5 | 4389.15 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 18,23 | м.п. | 21 | 10844.19 | с 01.06.по 01.09.
| резерв | м.п. | 36 | 18811.45 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 45405.36 | с 01.06.по 01.09.
2 | Сантехнические работы |  |  | 16816.8
2.1.. | Замена сборок системы отопления ДУ -50 | ш т. | 14 | 16816.8 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 16816.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1. | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.